## Feuil1
DESIGNATION DE L'ETAPE | ACTEURS | Délais fixés (jours) | Références textuelles | DOCUMENTS ASSORTIS | TYPE
Actualisation des élements de maturation |  |  |  | lettre de Saisine | APPEL D'OFFRES OUVERT
Elaboration du projet de DAO et transmission à la CIPM | SIGAMP | 14 |  | décharge de la lettre de transmission | APPEL D'OFFRES OUVERT
Examen du projet de DAO | CIPM | 7 | Circulaire du MINMAP parag 75 | PV/lettre d'examen du DAO | APPEL D'OFFRES OUVERT
Signature et publication de l’Avis d'appel d’Offres | SIGAMP/MINEPAT | 10 |  | Avis d'appel d'offres signé | APPEL D'OFFRES OUVERT
Ouverture des offres | CIPM | 20 | Art.89(2) du code des Marches Publics). | PV d'ouverture | APPEL D'OFFRES OUVERT
Examen du rapport d'analyse des Offres et formulation de la proposition d'attribution | CIPM | 21 | Art 18 parag 1 Code des Marchés Publics | PV/lettre d'examen du rapport | APPEL D'OFFRES OUVERT
Publication des résultats de l’Appel d’Offres | SIGAMP/MINEPAT | 8 | Art 101 alinea 1et 2 du Code des Marchés Publics | communiqué et décision d'attribution signés | APPEL D'OFFRES OUVERT
Elaboration du projet de Marché | SIGAMP | 15 | Art.202(4) du code des Marches Publics). | projet de Marché élaboré | APPEL D'OFFRES OUVERT
Visa du contrôleur financier | CFC | 5 | (Art107(2) du code des Marches publics). | projet de Marché visé | APPEL D'OFFRES OUVERT
signature du Marché ainsi que l’Ordre de service de démarrage et la lettre de notification | SIGAMP/MINEPAT | 5 | (Art107(1) du code des Marches publics). | Marché, Ordre de Service et notification signés | APPEL D'OFFRES OUVERT
Notification de l’Ordre de Service de Démarrage | SIGAMP | 15 | (Art.123(5) du code des Marches Publics). | Ordre de service notifié | APPEL D'OFFRES OUVERT
Actualisation des élements de maturation |  |  |  | lettre de Saisine | APPEL D'OFFRES RESTREINT
Signature de l’Avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt | SIGAMP/MINEPAT |  |  | Avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt signé | APPEL D'OFFRES RESTREINT
Signature du communiqué des résultats de l'Appel à Manifestation d'Intéret ; | SIGAMP/MINEPAT |  |  | Communiqué signé | APPEL D'OFFRES RESTREINT
Elaboration du projet de DAO et transmission à la CIPM | SIGAMP | 5 |  | décharge de la lettre de transmission | APPEL D'OFFRES RESTREINT
Examen du projet de DAO | CIPM | 7 | Circulaire du MINMAP parag 75 | PV/lettre d'examen du DAO | APPEL D'OFFRES RESTREINT
Signature et publication de l’Avis d'appel d’Offres | SIGAMP/MINEPAT | 10 | Art.89(2) du code des Marches Publics). | Avis d'appel d'offres signé | APPEL D'OFFRES RESTREINT
Ouverture des offres | CIPM | 20 | Art.89(2) du code des Marches Publics). | PV d'ouverture | APPEL D'OFFRES RESTREINT
Examen du rapport d'analyse des Offres et formulation de la proposition d'attribution | CIPM | 30 | Art 18 parag 1 Code des Marchés Publics | PV/lettre d'examen du rapport | APPEL D'OFFRES RESTREINT
Publication des résultats de l’Appel d’Offres | SIGAMP/MINEPAT | 8 | Art 101 alinea 1et 2 du Code des Marchés Publics | communiqué et décision d'attribution signés | APPEL D'OFFRES RESTREINT
Elaboration du projet de Marché | SIGAMP | 15 | Art.202(4) du code des Marches Publics). | projet de Marché élaboré | APPEL D'OFFRES RESTREINT
Visa du contrôleur financier | CFC | 5 | (Art107(2) du code des Marches publics). | projet de Marché visé | APPEL D'OFFRES RESTREINT
signature du Marché ainsi que l’Ordre de service de démarrage et la lettre de notification | SIGAMP/MINEPAT | 5 | (Art107(1) du code des Marches publics). | Marché, Ordre de Service et notification signés | APPEL D'OFFRES RESTREINT
Notification de l’Ordre de Service de Démarrage | SIGAMP | 15 | (Art.123(5) du code des Marches Publics). | Ordre de service notifié | APPEL D'OFFRES RESTREINT
Actualisation des élements de maturation |  |  |  | lettre de Saisine | CONSULTATION INDIVIDUELLE
Signature de l’Avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt | SIGAMP/MINEPAT |  |  | Avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt signé | CONSULTATION INDIVIDUELLE
Examen des offres et élaboration du rapport de préqualification | SIGAMP | 24 | Art 77 alinéa 2 | rapport de préqualification | CONSULTATION INDIVIDUELLE
transmission du projet de lettre-commande à la CIPM | SIGAMP/MINEPAT | 2 | Art 19 alinéa 2 | décharge de la lettre de transmission | CONSULTATION INDIVIDUELLE
Examen du projet de du projet de lettre-commande | CIPM | 7 | Circulaire du MINMAP parag 75 | PV/lettre d'examen | CONSULTATION INDIVIDUELLE
Visa du contrôleur financier | CFC | 5 | (Art107(2) du code des Marches publics). | projet de Marché visé | CONSULTATION INDIVIDUELLE
signature du Marché ainsi que l’Ordre de service de démarrage et la lettre de notification | SIGAMP/MINEPAT | 5 | (Art107(1) du code des Marches publics). | Marché, Ordre de Service et notification signés | CONSULTATION INDIVIDUELLE
Notification de l’Ordre de Service de Démarrage | SIGAMP | 15 | (Art.123(5) du code des Marches Publics). | Ordre de service notifié | CONSULTATION INDIVIDUELLE
Actualisation des élements de maturation |  |  |  | lettre de Saisine | REGIE
Demande d'autorisation de Régie | STRUCTURE TECHNIQUE |  |  | Décharge du MINMAP | REGIE
Accord de régie | MINMAP |  |  | Lettre d'aacord de régie | REGIE
Demande d'autorisation de déblocage | STRUCTURE TECHNIQUE |  |  | lettre d'autorisation de déblocage | REGIE
Actualisation des élements de maturation |  |  |  | lettre de Saisine | GRE A GRE
Demande d'autorisation de Gré à gré | SIGAMP |  |  | Décharge du MINMAP | GRE A GRE
Accord de gré à gré | CIPM |  |  | lettre d'accord de gré à gré | GRE A GRE
Elaboration du projet de DAO, projet de marché | SIGAMP | 4 |  | projet de DAO, projet de Marché | GRE A GRE
Transmission du projet de Maché à la CIPM | SIGAMP | 2 | Art 19 alinéa 2 | Décharge de la lettre de transmission | GRE A GRE
Examen du projet de Marché | CIPM\CCM | 14 | Art 111 alinéa 1 et 4 | PV/lettre d'examen | GRE A GRE
Visa du contrôleur financier | CFC | 5 | (Art107(2) du code des Marches publics). | projet de Marché visé | GRE A GRE
signature du Marché ainsi que l’Ordre de service de démarrage et la lettre de notification | SIGAMP/MINEPAT | 5 | (Art107(1) du code des Marches publics). | Marché, Ordre de Service et notification signés | GRE A GRE
Notification de l’Ordre de Service de Démarrage | SIGAMP | 15 | (Art.123(5) du code des Marches Publics). | Ordre de service notifié | GRE A GRE